ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 23 января 2014 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/214-5 | г. Черкесск |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года

В целях повышения эффективности подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва 14 сентября 2014 года, в соответствии со статьей 10 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики» Избирательная комиссия КЧР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года согласно приложению 1.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии городов и районов Карачаево-Черкесской Республики и разместить на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Апарина В.В.

| Председатель | М.Х. Байтоков |
| --- | --- |
| Секретарь | А.В. Зиздок |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

от 23 января 2014 года  № 23/214-5

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в Народное Собрание (Парламент) КЧР и органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | В день официального опубликования (обнародования) соответствующего решения | Председатели ТИК городов и районов, Информационный центр ИК КЧР |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий Избирательной комиссии КЧР по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики 14 сентября 2014 года (приложение) |  | Заместитель председателя ИК КЧР, секретарь ИК КЧР, члены ИК КЧР, отделы аппарата |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя ИК КЧР, члены ИК КЧР, отделы аппарата |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Председатели ТИК городов, районов, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 1.7 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Народное Собрание (Парламент) КЧР и органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 8 сентября 2014 года (о ходе подготовки выборов) 19 сентября 2014 года (о проведении и общих результатах выборов) | Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК городов, районов, отделы аппарата ИК КЧР (по направлениям деятельности), отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства (свод) |
| 1.8 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | до 30 сентября 2014 года | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов | Весь период | члены ИК КЧР, отделы аппарата (по направлениям деятельности) |
| 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики в период подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | До 25 июня 2014 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | С 1 июля 2014г. | Отделы аппарата ИК КЧР по направлениям деятельности, территориальные избирательные комиссии |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики. Оказание содействия в организации «горячих линий» связи с избирателями в территориальных избирательных комиссиях городов и районов Карачаево-Черкесской Республики | С 12 июня по 15 сентября 2014 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий в рамках “Дня молодого избирателя”: -деловая игра ”брейн-ринг” с участием команд студентов ВУЗов -ознакомительные экскурсии в помещении Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики -открытые уроки в старших классах СОШ КЧР | Октябрь-ноябрь 2011года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, территориальные избирательные комиссии |
| 3.5 | Публикации в государственных периодических печатных изданиях: -Об объявлении избирательной кампании, дате и времени голосования -О работе “горячей линии” -Об избирательных участках - О списках кандидатов -О бюллетене для голосования -О порядке голосования с использованием КОИБ -О дате и времени голосования - Биографические сведения избранных депутатов | Июнь- сентябрь 2014г. | Секретарь ИК КЧР, Отдел правового обеспечения и кадрового учета, Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, государственные печатные СМИ территориальные избирательные комиссии |
| 3.6 | Освещение совещаний, семинаров, проводимых ИК КЧР в рамках подготовки к выборам | Июнь- сентябрь 2014г. | Секретарь ИК Карачаево-Черкесской Республики, Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, СМИ |
| 3.7 | Организация пресс-конференций руководства ИК КЧР | Июнь- сентябрь 2014г. | Секретарь ИК КЧР |
| 3.8 | Создание и регулярное наполнение специальных тематических разделов на сайтах ИК КЧР | Июнь- сентябрь 2014г. | Отделы аппарата ИК КЧР по направлениям деятельности |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельным решениям Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 года | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 6.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования | До 25 сентября 2014 года | Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |

Приложение

План мероприятий Избирательной комиссии КЧР по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики 14 сентября 2014 года

| Февраль |  |
| --- | --- |
| О разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей политических партий по финансовым вопросам, их полномочий при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| О рекомендациях по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской Республики при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О перечне и формах документов, предоставляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской Республики, кандидатами в окружные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О типовом перечне и формах документов, представляемых в избирательные комиссии муниципальных образований при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О порядке приема, учета анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики предвыборных агитационных материалов |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| Март |  |
| О методических рекомендациях по реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных политическими партиями и кандидатами при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О формах удостоверений зарегистрированного кандидата в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва и доверенного лица политической партии, кандидата |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О форме удостоверения об избрании депутатом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О формах, направляемых в редакции государственных периодических печатных изданий и подлежащих обязательному опубликованию сведений из сводных финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших общереспубликанские списки кандидатов, и о результатах проверки указанных отчетов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| О формах ведения организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных избирательным объединениям, кандидатам при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| О комплексе мер по обеспечению информирования избирателей об общереспубликанских списках кандидатов, выдвинувших их политических партиях и зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О порядке проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем политических партий, зарегистрировавших общереспубликанские списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Об инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет |  |
|  | Информационный центр |
| О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О перечне подлежащих опубликованию сведений об избранных депутатах Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Информационный центр |
| О формах нагрудных знаков члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателя, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О рекомендуемых образцах договоров, заключаемых между избирательными объединениями, зарегистрировавшими общереспубликанские списки кандидатов, кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, и государственными организациями телерадиовещания, редакциями государственных периодических печатных изданий при предоставлении бесплатного или платного эфирного времени, печатной площади на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| Об инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Информационный центр |
| О методических рекомендациях по организации голосования в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О нормативах технологического оборудования для участковых избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Апрель |  |
| Об инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета Информационный центр |
| Об инструкции о порядке сбора подписей в поддержку кандидатов, выдвигаемых в порядке самовыдвижения, приема и проверки подписных листов в окружных избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О формах избирательных бюллетеней и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О порядке проведения жеребьевки по распределению эфирного времени на каналах государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание на территории Карачаево-Черкесской Республики, между избирательными объединениями, кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О порядке проведения жеребьевки по распределению печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в республиканских государственных периодических печатных изданиях между избирательными объединениями, кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| Об инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| Май |  |
| О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва на территориальные избирательные комиссии городов и районов |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О перечне обязательных справочных и информационно-разъяснительных материалов на избирательных участках при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О графике работы членов Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики с правом решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, на период проведения выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О формах протоколов и сводных таблиц участковой, территориальной, окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики об итогах голосования при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О порядке проведения видео-, фотосъемки на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Июнь |  |
| О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отделы Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Карачаево-Черкесской Республики |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета Информационный центр |
| О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| О распределении средств республиканского бюджета, выделенных Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики на подготовку и проведение выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| О перечне республиканских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О членах Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющих взаимодействие с политическими партиями в период проведения выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отделы Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О привлечении граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| Июль |  |
| О перечне средств массовой информации для проведения предвыборной агитации на платной основе на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О перечне полиграфических предприятий по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на платной основе при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| Об общереспубликанском списке кандидатов избирательного объединения на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О регистрации доверенных лиц избирательного объединения на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |
| Об извещении избирательного объединения о выявленных недостатках в документах, представленных в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской Республики для регистрации общереспубликанского списка кандидатов на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О члене Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики с правом совещательного голоса, назначенном избирательным объединением |  |
|  | Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О регистрации общереспубликанского списка кандидатов в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| Август |  |
| О результатах проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем политических партий, зарегистрировавших общереспубликанские списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва по единому избирательному округу |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Об утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел правового обеспечения и кадрового учета |
| О графике распределения бесплатного эфирного времени на каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания между политическими партиями, зарегистрировавшими общереспубликанские списки кандидатов в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Об изготовлении бланков протоколов и сводных таблиц об итогах голосования при проведении выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| О рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной с определением результатов выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О ходе подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Территориальные избирательные комиссии |
| Сентябрь |  |
| О результатах выборов депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О регистрации депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года |  |
|  | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Территориальные избирательные комиссии |
| Декабрь |  |
| Об отчете Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики о расходовании бюджетных средств на выборы депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва |  |
|  | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, планирования и контрольно-ревизионной службы |