# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 9 июля 2012 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/8-5 | г. Черкесск |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов 14 октября 2012 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 10 и 11 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики»   Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов 14 октября 2012 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссий городов и районов Карачаево-Черкесской Республики для исполнения и разместить на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Апарина В.В.

| Председатель | М.Х. Байтоков |
| --- | --- |
| Секретарь | А.В.Зиздок |

|  | - Приложение - УТВЕРЖДЕН - постановлением Избирательной комиссии - Карачаево-Черкесской Республики - от 9 июля 2012 года № 2/8-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

по подготовке и проведению выборов 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах | В день официального опубликования (обнародования) соответствующего решения | Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики, председатели избирательных комиссий муниципальных образований, информационный центр |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов и соблюдением сроков конкретных избирательных действий в соответствии с календарными планами | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, отделы аппарата |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий, их должностных лиц и иных участников избирательного процесса |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий, их должностных лиц и иных участников избирательного процесса |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки и проведения выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Председатели территориальных избирательных комиссий городов, районов, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 1.6 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 1 октября 2012 года (о ходе подготовки выборов) 19 октября 2012 года (о проведении и общих результатах выборов) | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, председатели территориальных избирательных комиссий городов и районов, отделы аппарата Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики (по направлениям деятельности), отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства (свод) |
| 1.7 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики информации председателей Территориальной избирательной комиссии по г.Черкесску и Территориальной избирательной комиссии по г.Карачаевску о ходе подготовки к проведению выборов представительных органов муниципальных образований. | до 10 октября 2012 года | Территориальная избирательная комиссия по г.Черкесску Территориальная избирательная комиссия по г.Карачаевску |
| 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка Типовых Календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления | До 16 июля 2012 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.3 | Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным избирательным комиссиям, на которых возложены полномочия окружных избирательных комиссий, избирательных комиссии муниципальных образований, избирательным комиссиям муниципальных образований в период подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Члены Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, отделы аппарата (по направлениям деятельности) |
| 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | С 16 июля 2012 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Отделы аппарата Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по направлениям деятельности, территориальные избирательные комиссии |
| 3.2 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | С 10 августа по 16 октября 2012 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя» | Сентябрь 2012 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, территориальные избирательные комиссии |
| 3.4 | Освещение отдельных этапов избирательных кампаний, совещаний, семинаров, проводимых Избирательной комиссией Карачаево-Черкесской Республики в рамках подготовки к выборам | Июль-октябрь 2012 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, отделы по направлениям деятельности, территориальные избирательные комиссии и средства массовой информации |
| 3.5 | Организация пресс-конференций руководства Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | Июль-октябрь 2012 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики |
| 3.6 | Создание и регулярное наполнение специальных тематических разделов на сайтах Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | Июль-октябрь 2012 года | Отделы аппарата Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по направлениям деятельности |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По решению Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 октября 2012 года | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования | До 25 октября 2012 года | Информационный центр |