# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 04 июня 2015 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57/492-5 | г. Черкесск |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 11 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики», во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 года №283/1667-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года» Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов на территории Карачаево-Черкесской Республики в единый день голосования 13 сентября 2015 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии городов и районов Карачаево-Черкесской Республики и разместить на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Апарина В.В.

| Председатель | М.Х. Байтоков |
| --- | --- |
| И.о. секретаря | М.В. Алакаев |

|  | - Приложение - УТВЕРЖДЕНО - постановлением Избирательной комиссии - Карачаево-Черкесской Республики - от 04 июня 2015 года №57/492-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов | Весь период избирательной кампании | Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики (далее ИК КЧР), председатели территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований (далее ТИК, ИК МО), информационный центр |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
|  | Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным избирательным комиссиям, на которых возложены полномочия избирательных комиссиям муниципальных образований в период подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Члены ИК КЧР, отделы аппарата ИК КЧР (по направлениям деятельности) |
|  | Подготовка типового Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления | До 11.06.2015 года | Секретарь ИК КЧР |
|  | Назначение выборов и определение дня голосования. | С 15.06.2015г. по 24.06.2015г. | Представительные органы местного самоуправления |
|  | Назначение выборов и определение дня голосования в случае не принятия решения или отсутствия представительного органа местного самоуправления | с 25.06.2015 г. по 04.07.2015 года | ИК МО |
|  | Направление решения о назначении выборов в ИК КЧР | Решение назначения выборов направляется немедленно | Председатель представительного органа муниципального образования, председатель ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) решений о назначении выборов и календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах). | Не позднее чем через семь дней со дня принятия решения о назначении выборов. | ИК КЧР, Информационный центр ИК КЧР |
|  | Контроль за ходом избирательной кампании по подготовке и проведению выборов и соблюдением сроков установленных календарным планом мероприятий конкретных избирательных действий в соответствии с календарными планами | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя, Секретарь ИК КЧР, начальники отделов аппарата ИК КЧР по направлениям работы |
|  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК и ИК МО, начальники отделов аппарата ИК КЧР по направлениям работы |
|  | Создание и регулярное наполнение специальных тематических разделов на сайте ИК КЧР | Июнь-сентябрь 2015 года | Отделы аппарата ИК КЧР по направлениям деятельности |
|  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий, их должностных лиц и иных участников избирательного процесса |
|  | Принятие решения ИК КЧР об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) | Не позже 01.07.2015г. | Заместитель председателя ИК КЧР, информационный центр ИК КЧР |
|  | Направление решения ИК КЧР об использовании КОИБ в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. | Не позже 07.07.2015. | Заместитель председателя ИК КЧР, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
|  | Подготовка программы и плана обучения членов УИК – администраторов КОИБ | До 01.08.2015г. | Заместитель председателя ИК КЧР, информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
|  | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК КЧР | С 01.07.15г по 10.09.2015г. | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства ИК КЧР |
|  | Освещение отдельных этапов избирательных кампаний, совещаний, семинаров, проводимых ИК КЧР в рамках подготовки к выборам | Июнь-сентябрь 2015г. | Секретарь ИК КЧР, отделы по направлениям деятельности, территориальные избирательные комиссии и средства массовой информации |
|  | Организация пресс-конференций руководства ИК КЧР | Июнь-сентябрь 2015г. | Пресс-служба ИК КЧР |
|  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки и проведения выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Председатели ТИК, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства ИК КЧР |
|  | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | С 16.07.2015г. | Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК; начальники отделов аппарата ИК КЧР по направлениям работы |
|  | Заслушивание на заседании ИК КЧР информации председателей ТИК о ходе подготовки к проведению выборов в органы местного самоуправления. | 09.07.2015 г. 23.07.2015 г. 06.08.2015 г. 20.08.2015 г. | Докладчики: Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК; начальники отделов аппарата ИК КЧР по направлениям работы |
|  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов | 26.08.2015г. (о ходе подготовки выборов) | Заместитель председателя ИК КЧР Республики, председатели ТИК |
|  | Проведение совещания о готовности избирательных комиссий к проведению единого дня голосования (доклад) | 10.09.2015г. | Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК, начальники отделов аппарата ИК КЧР по направлениям работы |
|  | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14.09.2015г. | Заместитель председателя ИК КЧР, Секретарь ИК КЧР, информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
|  | Проведение совещания о результатах выборов в единый день голосования | 15.09.2015г. | ИК МО, отделы аппарата ИК КЧР (по направлениям деятельности), отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства (свод информации) |
|  | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 21.09.2015г. | Информационный центр |