# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 29 июля 2011 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78/655-4 | г. Черкесск |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов 4 декабря 2011 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 10 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики»   Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению выборов 4 декабря 2011 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и в Территориальные избирательные комиссий городов и районов Карачаево-Черкесской Республики.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник  Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Апарина В.В.

| Председатель | М.Х. Байтоков |
| --- | --- |
| И.о. секретаря | М.В. Алакаев |

|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением Избирательной комиссии - Карачаево-Черкесской Республики - от 29 июля 2011 г. №78/655-4 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

по подготовке и проведению выборов 4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В день официального опубликования (обнародования) соответствующего решения | Председатели ИК МО городов, районов, системные администраторы |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя ИК КЧР, члены ИК КЧР, отделы аппарата |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Председатели ТИК городов, районов, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 1.6 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 29 ноября 2011 года (о ходе подготовки выборов) 9 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | Заместитель председателя ИК КЧР, председатели ТИК городов, районов, отделы аппарата ИК КЧР (по направлениям деятельности), отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства (свод) |
| 1.7 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | до 31 декабря 2011 года | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц |
| 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи Территориальным избирательным комиссиям на которых возложены полномочия избирательных комиссии муниципальных образований, избирательным комиссиям муниципальных образований районов в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | члены ИК КЧР, отделы аппарата (по направлениям деятельности) |
| 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики в период подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года | До 1 августа 2011 года | Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | С 1 сентября 2011г. | Отделы аппарата ИК КЧР по направлениям деятельности, территориальные избирательные комиссии |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики. Оказание содействия в организации «горячих линий» связи с избирателями в Территориальных избирательных комиссиях Карачаево-Черкесской Республики | С 1 октября по 5 декабря 2011 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 3.4 | Организация выставочной экспозиции в Государственной национальной библиотеке КЧР им.Х.Байрамуковой на тему: “Избирательный участок № 18: история проведения выборов различного уровня” | Ноябрь 2011года | Государственная национальная библиотека КЧР им.Х.Байрамуковой, Территориальная избирательная комиссия по г.Черкесску |
| 3.5 | Проведение фотоконкурса “Голосуем вместе!” -разработка и утверждение положения о конкурсе -объявление о конкурсе -подведение итогов конкурса | Август 2011 года Ноябрь 2011 года Декабрь 2011 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, территориальные избирательные комиссии |
| 3.6 | Проведение конкурса среди учащихся художественных школ на лучший эскиз приглашения-памятки впервые голосующему избирателю -утверждение положения о конкурсе -объявление о конкурсе -подведение итогов конкурса | Август 2011 года Сентябрь 2011 года Октябрь 2011 года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, территориальные избирательные комиссии |
| 3.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках “Дня молодого избирателя”: -деловая игра ”брейн-ринг” с участием команд студентов ВУЗов -ознакомительные экскурсии в помещении Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики -открытые уроки в старших классах СОШ КЧР | Октябрь-ноябрь 2011года | Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, территориальные избирательные комиссии |
| 3.8 | Публикации в государственных периодических печатных изданиях в рубрике «Избиратель интересуется» (варианты «В помощь избирателю», “Конкультация избиркома»): -Об объявлении избирательной кампании, дате и времени голосования -О работе “горячей линии” -Об избирательных участках -О списке избирателей -О приеме предложений в состав участковых избирательных комиссий -О бюллетене для голосования -О порядке голосования с использованием КОИБ -О дате и времени голосования | Сентябрь-декабрь 2011г. | Секретарь ИК КЧР, Отдел правового обеспечения, кадрового учета и контрольно-ревизионной службы, Отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства, государственные печатные СМИ Территориальные избирательные комиссии |
| 3.9 | Освещение совещаний, семинаров, проводимых ИК КЧР в рамках подготовки к выборам | Сентябрь-декабрь 2011г. | Секретарь ИК Карачаево-Черкесской Республики, СМИ |
| 3.10 | Организация пресс-конференций руководства ИК КЧР | Июль-декабрь 2011г. | Секретарь ИК КЧР |
| 3.11 | Создание и регулярное наполнение специальных тематических разделов на сайтах ИК КЧР | Август 2011г. | Отделы аппарата ИК КЧР по направлениям деятельности |
| 3.12 | Размещение паспортов избирательных участков на сайте ИК КЧР | Сентябрь-декабрь 2011г. | Секретарь ИК КЧР, Информационный центр |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования | По отдельным решениям Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | Заместитель председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Секретарь Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |
| 6.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования | До 20 декабря 2011 года | Информационный центр, отдел организационно-методического обеспечения и делопроизводства |