# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 8 июля 2010 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/488-4 | г. Черкесск |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 октября 2010 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 10, 11 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики»,  Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 октября 2010 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник  Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Апарина В.В.

| Председатель | М.Х. Байтоков |
| --- | --- |
| Секретарь | А.В. Зиздок |

|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением Избирательной комиссии - Карачаево-Черкесской Республики - от 08.07.2010г. № 59/488-4 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики

по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 октября 2010 года

| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| 1.1 | Контроль за обнародованием постановления ИК КЧР о возложении полномочий ИК МО на ТИК. |  |  | ИК КЧР, ТИК | июль 2010 г. |  |
| 1.2 | Контроль за формированием резерва участковых избирательных комиссий. |  |  | ИК КЧР, ТИК | до 1 сентября 2010 г. |  |
| 1.3 | Контроль за соблюдением сроков назначения выборов и опубликования соответствующего решения в СМИ |  |  | ИК КЧР | с 11 по 21 июля 2010г. |  |
| 1.4 | Контроль за опубликованием (обнародованием) решений о назначении выборов в органы местного самоуправления. |  |  | ИК КЧР | до 26 июля 2010 г. |  |
| 1.5 | Контроль за обеспечением мест размещения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования необходимым оборудованием и инвентарём. |  |  | ИК КЧР, ТИК, ИК МО | до 10 сентября 2010 г. |  |
| 1.6 | Закрепление членов Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики с правом решающего голоса за Избирательными комиссиями муниципальных образований для оказания методической и практической помощи. |  |  | ИК КЧР | 9-16 сентября 2010 г. |  |
| 1.5 | Контроль за своевременным образованием избирательных участков и опубликованием в местной печати их списков с указанием границ, адресов и номеров телефонов |  |  | ИК КЧР, ТИК | до 30 августа 2010 г. |  |
| 1.6 | Обеспечение реализации основных мероприятий по использованию ГАС "Выборы" в ходе подготовки и проведения выборов |  |  | ИК КЧР | в течение всего периода |  |
| 1.7 | Контроль за изготовлением, получением и организацией хранения избирательных бюллетеней в избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссиях |  |  | ИК КЧР, ТИК | 19 сентября – 10 октября 2010 г. |  |
| 1.8 | Разработка схемы оперативного взаимодействия избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий в день голосования |  |  | ИК КЧР | До 1 октября 2010 г. |  |
| 2. Методическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка и утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики по одномандатному избирательному округу № 35 |  | ИК КЧР | не позднее чем через 3 дня после назначения выборов |  |
| 2.2 |  | Разработка и утверждение примерного Календарного плана основных мероприятий избирательной комиссии муниципального образования по подготовке и проведению выборов |  | ИК КЧР | не позднее чем через 3 дня после назначения выборов |  |
| 2.3 |  | Разработка и доведение инструктивно- методических материалов до УИК: |  | ИК КЧР | июль-август 2010 года |  |
|  |  | -О перечне и рекомендуемых формах документов, представляемых кандидатами при проведении выборов в органы местного самоуправления; |  |  |  |  |
|  |  | - Формы подтверждений, выдаваемых избирательной комиссией при приеме документов для выдвижения и регистрации кандидата; |  |  |  |  |
|  |  | - Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии; |  |  |  |  |
|  |  | - О порядке составления протокола об административном правонарушении; |  |  |  |  |
|  |  | - О порядке составления, уточнения и использования списков избирателей; |  |  |  |  |
|  |  | -Методические рекомендации для руководителей муниципальных СМИ по вопросам участия в предвыборной агитации; |  |  |  |  |
|  |  | -Памятка в помощь кандидату |  |  |  |  |
|  |  | - Памятка для избирателя являющегося инвалидом (в вопросах и ответах) |  |  |  |  |
|  |  | - Памятка в помощь наблюдателю. |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация «горячей линии» связи избирательной комиссии с избирателями |  | ИК КЧР, ТИК | с 1 сентября 2010 г. |  |
| 3.2 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов. |  | ИК КЧР | весь период |  |
| 3.3 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. |  | ИК КЧР | весь период |  |
| 3.4 |  | Работа по разъяснению порядка голосования различных групп избирателей (голосующие впервые, военнослужащие, студенты учебных заведений, избиратели с ограниченными физическими возможностями). |  | ИК КЧР, ТИК, ИК МО | 5-9 октября 2010 г. |  |
| 3.5 |  | Контроль за работой УИК по уточнению списков избирателей |  | ИК КЧР, ТИК, ИК МО | с 18 сентября 2010 г. |  |
|  |  | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов 10 октября 2010 года. |  | ИК КЧР, ТИК, ИК МО | до 10 ноября 2010 года |  |
| 4.Информационное сопровождение хода подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Поэтапное информирование ИК КЧР о ходе реализации основных мероприятий настоящего плана и Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов. Предоставление информации для размещения на сайте ИК КЧР. | ТИК, ИК МО |  | по мере накопления информации |  |
| 4.2 |  | Организация информационно-разъяснительной деятельности | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | весь период |  |
| 4.3 |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборов депутата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №35 и выборов в органы местного самоуправления | ИК КЧР |  | еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования |  |
| 4.4 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №35 и выборов в органы местного самоуправления (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 5 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов) 15 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) |  | еженедельно |  |
| 4.5 |  | Размещение пресс-релизов о ходе подготовки и проведения выборов в СМИ | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | по мере накопления информации |  |
| 4.6 |  | Разработка и изготовление информационно – разъяснительных материалов | ИК КЧР, ИК МО |  | август 2010 г. |  |
| 4.7 |  | Обеспечение своевременного информирования избирателей, всех участников избирательного процесса о сроках и порядке осуществления избирательных действий и о ходе избирательной кампании | ИК КЧР, ИК МО |  | постоянно |  |
| 4.8 |  | Организация цикла выступлений в средствах массовой информации на предмет повышения правовой культуры и электоральной активности избирателей | ИК КЧР, ИК МО |  | с 10 сентября 2010 г. |  |
| 4.9 |  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний и бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях, а также публикация соответствующих графиков в СМИ | ИК КЧР, ИК МО, СМИ |  | 7-9 сентября 2010 г. |  |
| 4.10 |  | Контроль соблюдения кандидатами, региональными и муниципальными СМИ установленного законодательством порядка проведения предвыборной агитации | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | весь период |  |
| 4.11 |  | Осуществление контроля за размещением информационных материалов в помещениях избирательных участков | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | С 10 сентября 2010 г. |  |
| 5.Мероприятия по обеспечению взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка примерного плана взаимодействия избирательной комиссии муниципального образования с администрацией муниципального образования и правоохранительными органами на период подготовки и проведения выборов | ТИК, ИК МО |  | до 1 августа 2010 г. |  |
| 5.2 |  | Направление писем в администрацию муниципального образования, в органы ФМС, ЗАГС, судебные органы, военкомат, с напоминанием о еженедельном информировании избирательных комиссий муниципальных образований (ИК МО) об изменениях в сведениях об избирателях, ранее представленных для составления списков избирателей. | ТИК, ИК МО |  | 18 сентября 2010 г. |  |
| 5.3 |  | Инициировать принятие постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также постановления администрации муниципального образования о содействии избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | до 10 июля 2010 г. |  |
| 5.4 |  | Взаимодействие и контроль за: -образованием избирательных участков; -обеспечением своевременного финансирования подготовки и проведения выборов; -ходом работы по сверке персональных данных избирателей; -предоставлением помещений для голосования, их обеспечением устойчивой телефонной связью, электроэнергией, транспортом; -определением мест для размещения агитационных материалов кандидатов; - выделением специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на каждом избирательном участке; -организацией охраны помещений УИК, сопровождением избирательной документации, обеспечением безопасности членов избирательных комиссий, кандидатов, других участников избирательного процесса. | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | весь период |  |
| 6.Семинары, совещания, другие учебно-тренировочные мероприятия с членами избирательных комиссий, другими участниками избирательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Совещание с представителями политических партий и общественных объединений, средств массовой информации по вопросам организации и проведения выборов | ИК КЧР |  | июль 2010 г. |  |
| 6.2 |  | Проведение совещания с представителями средств массовой информации по подготовке выборов в органы местного самоуправления. | ИК КЧР |  | июль 2010 г. |  |
| 6.3 |  | Проведение обучения бухгалтеров ИК муниципальных образований. | ИК КЧР |  | июль 2010 г. |  |
| 6.4 |  | Проведение тренировки с участием руководителей отделений политических партий, представителей Министерства юстиции РФ по КЧР и правоохранительных органов республики по вопросу проведения Единого дня голосования 10 октября 2010 года. | ИК КЧР |  | 5 августа 2010 г. |  |
| 6.5 |  | Проведение обучения председателей, заместителей председателей, секретарей ИК МО по разъяснению применения законодательства РФ и КЧР при проведении выборов. | ИК КЧР |  | август 2010 г. |  |
| 6.6 |  | Проведение обучения системных админитраторов ТИК городов и районов КЧР по вопросам ведения регистра избирателей, участников референдума и применения законодательства РФ и КЧР | ИК КЧР |  | август 2010 г. |  |
| 6.7 |  | Заседание Рабочей группы по взаимодействию с общественными организациями инвалидов | ИК КЧР |  | август 2010 г. |  |
| 6.7 |  | Совещание с зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами и наблюдателями | ИК КЧР, ИК МО |  | сентябрь 2010 г. |  |
| 6.8 |  | Совещание с руководством правоохранительных органов по вопросам безопасности проведения выборов и соблюдения законности в ходе избирательной кампании | ИК КЧР |  | сентябрь 2010 г. |  |
| 6.9 |  | Организация проведения очно-дистанционного обучения представителей СМИ по вопросам информационного сопровождения выборов. | ИК КЧР |  | сентябрь 2010 г. |  |
| 6.10 |  | Проведение обучения председателей, заместителей председателей, секретарей УИК по разъяснению применения законодательства РФ и КЧР при проведении выборов. | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | сентябрь 2010 г. |  |
| 7.Финансовое обеспечение выборов |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Разработка проекта сметы расходов избирательной комиссии муниципального образования и УИК на проведение выборов. | ИК КЧР |  | до 1 июля 2010 г. |  |
| 7.2 |  | Открытие специальных счетов, а также организация контроля за формированием избирательных фондов и расходованием финансовых средств на подготовку и проведение выборов | ИК КЧР, ТИК, ИК МО |  | с 10 июля 2010 г. |  |